## Буџет
[5 empty] | Лична средства | 20000
| Назив стартапа: | ePijaca |  |  | Грант | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| Чланови тима: | Настасија Аврамовић |  |  |  | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
|  | Магдалена Чворовић |  |  | Укупни расходи | 12670 | 10230 | 9850 | 10770 | 10420 | 11960 | 11960 | 13300 | 91160
[5 empty] | Укупни приходи | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 105450
[5 empty] | Добит | 27330 | 37100 | 47250 | 56480 | 46060 | 34100 | 22140 | 14290 | 14290
| Људски ресурси |  |  |  |  | Проценат ангажовања % | [8 empty] | Расподела хонорара по кварталима
| Име запосленог | Радно место |  |  | Бруто месечна плата | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Ангажовање на пројекту % | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
1 | Магдалена Чворовић | директор |  |  | 1300 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 12480
2 | Настасија Аврамовић | Технички директор |  |  | 1200 | 40% | 35% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 24.37% | 1440 | 1260 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 7020
3 | Душан Градојевић | Тим лидер |  |  | 1200 | 20% | 35% | 45% | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 32.5% | 720 | 1260 | 1620 | 1440 | 1440 | 1080 | 1080 | 720 | 9360
4 | Ана Радовановић | Програмер |  |  | 1000 | 5% | 5% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 35% | 150 | 150 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8400
5 | Јована Јаћимовић | Програмер |  |  | 1000 | 5% | 5% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 35% | 150 | 150 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8400
6 | Мериса Харчиновић | Дизајнер |  |  | 500 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
7 | Селена Обрадовић | Тестер |  |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 2250
8 | Андрија Брајсовац | Администратор базе |  |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750
9 | Павле Радивојевић | Аналитичар |  |  | 1000 | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 21.25% | 1800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 5100
10 | [13 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8200 | 170% | 130% | 205% | 210% | 210% | 250% | 250% | 330% |  | 5820 | 4680 | 6150 | 7020 | 7020 | 7410 | 7410 | 9000 | 54510
| Опрема, алати, сервиси, канцеларија |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив | Количина | Јединична цена |  | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | рачунар | 5 | 1200 |  | 6000 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 0
2 | веб хостинг | 2 | 100 |  | 200 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
3 | база података | 24 | 100 |  | 2400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
4 | канцеларија | 24 | 400 |  | 9600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
5 | лиценца за тестирање | 3 | 200 |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
6 | сервер | 24 | 100 |  | 2400 |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 21200 | 4600 | 4500 | 2700 | 2700 | 2200 | 1500 | 1500 | 1500
| Услуге (маркетинг, консултације, продаја) |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив услуге | Назив компаније | Број дана | Цена по дану | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | истраживање тржишта | ММ агенција | 12 | 100 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 0
2 | рачуноводство | Драган Јаћимовић | 720 | 10 | 7200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0
3 | оглашавање на Instagramu | META | 180 | 5 | 900 | [5 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
4 | оглашавање на Facebook | META | 180 | 5 | 900 | [5 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
5 | инспекција квалитета | Инспектор | 10 | 50 | 500 | [5 empty] | 250 | 250 |  | 0
6 | промоције | PROMOTER | 25 | 20 | 500 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТВ реклама | РТС | 30 | 30 | 900 | [5 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
8 | билборди | BBS | 60 | 30 | 1800 | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 0
9 | оглашавање на YouTube-u | Google | 180 | 5 | 900 | [5 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 14800 | 2100 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 3050 | 3050 | 2800
| Остали расходи |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив | Цена |  |  | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | тим билдинг | 250 |  |  | 250 | 150 | 100 | [6 empty] | 0
2 | кречење канцеларије | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
3 | службено путовање | 200 |  |  | 200 |  | 50 | 100 | 50 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
5 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
6 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 650 | 150 | 150 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0
| Приходи |  |  |  |  | Количина по кварталима | [8 empty] | Расподела прихода по кварталима
| Назив прихода |  |  |  | Јединична цена | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 |  | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
1 | претплата на веб сајту |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750
2 | плаћена оглашавања |  |  |  | 120 | [7 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
3 | проценат од продаје |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
4 | донације |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 5450
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Управљање софтверским пројектима – 2021/2022
Буџет

## Примери трошкова
- текући канцеларијски послови
- развој производа (интелектуална својина, дизајн, развој)
- производња и залихе (добављачи, поруџбине, пријем и складиштење робе, инвентар)
- обрада поруџбеница
- систем напате и потраживања
- потрошачки сервис (повраћај робе, жалбе...)
- маркетинг (израда плана, израда промотивног материјала, оглашавање…)
- кадровски послови
- рачуноводство (извештаји, рачуни, пријава пореза...)
- општи корпоративни послови (преговарање, уговарање посла, плаћање пореза, заштита ИС)
- управљање пословним простором

## Гантограм
Назив стартапа: | ePijaca
Чланови тима: | Настасија Аврамовић
Магдалена Чворовић
Радни пакети и активности |  | Месеци | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Пакет1 - Планирање пројекта | bar: 1 to 2
Активност 1.1 - SWOT анализа | bar: 1
Активност 1.2 - Пословни модел | bar: 1
Активност 1.3 - Финансијски план и буџет | bar: 1 to 2
Активност 1.4 - Пројектни план и студија случаја | bar: 1
Активност 1.5 - Бизнис модел Canvas | bar: 1
Пакет2 - Управљање људским ресурсима | bar: 2 to 3
Активност 2.1 - Планирање начина рада | bar: 2
Активност 2.2 - Писање правилника о пословању | bar: 3
Пакет3 - Управљање пројектом и администрација
Активност 3.1 - Писање извештаја са почетног састанка | bar: 1
Активност 3.2 - Писање извештаја са месечних састанака
Активност 3.3 - Писање приручника за пројекат | bar: 2
Активност 3.4 - Састављање уговора о раду | bar: 2
Активност 3.5 - Писање финалног извештаја | bar: 24
Активност 3.6 - Прављење модела мреже активности | bar: 4
Пакет4 - Анализа корисничких захтева | bar: 3 to 4
Активност 4.1 - Писање спецификације решења | bar: 3 to 4
Пакет5 - Управљање ризицима
Активност 5.1 - Писање плана управљања ризицима | bar: 2
Активност 5.2 - Писање плана одговора на ризике | bar: 2 to 3
Активност 5.3 - Писање извештаја праћења ризика | bar: 4 to 24
Пакет6 - Сигурност квалитета
Активност 6.1 - Писање плана осигурања квалитета | bar: 3
Активност 6.2 - Писање периодичних извештаја о квалитету и евалуацији | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21
Активност 6.3 - Писање коначног извештаја о квалитету | bar: 24
Пакет7 - Моделовање веб апликације | bar: 3 to 6
Активност 7.1 - Писање плана за креирање дијаграма и базе података | bar: 3
Активност 7.2 - Писање дијаграма случајева употребе | bar: 4 to 5
Активност 7.3 - Прављење дијаграма класа | bar: 4 to 5
Активност 7.4 - Прављење дијаграма секвенци | bar: 4 to 5
Активност 7.5 - Писање ССУ | bar: 4
Активност 7.6 - Прављење модела базе података | bar: 5 to 6
Активност 7.7 - Писање спецификације базе података | bar: 6
Пакет8 - Дизајнирање | bar: 6 to 10
Активност 8.1 - Писање плана дизајнирања | bar: 6
Активност 8.2 - Прављење прототипа | bar: 6 to 7
Активност 8.3 - Дизајнирање апликације | bar: 7 to 10
Пакет9 - Имплементација решења | bar: 10 to 20
Активност 9.1 - Писање плана имплементације | bar: 10
Активност 9.2 - Прављење списка алата и упутстава за имплементацију | bar: 10
Активност 9.3 - Имплементирање | bar: 11 to 20
Пакет10 - Тестирање | bar: 12 to 23
Активност 10.1 - Писање плана тестирања | bar: 12
Активност 10.2 - Имплементирање тестова | bar: 12 to 23
Активност 10.3 - Писање извештаја са тестирања | bar: 12 to 23
Активност 10.4 - Писање смерница за тестирање | bar: 12
Пакет11 - Интеракција са корисницима | bar: 20 to 24
Активност 11.1 - Писање плана промоције | bar: 20
Активност 11.2 - Писање плана одржавања конференција | bar: 23
Активност 11.3 - Писање корисничког водича | bar: 22 to 23
Активност 11.4 - Писање извештаја о активности | bar: 24
Активност 11.5 - Писање извештаја о истраживању тржишта | bar: 20
Пакет12 - Управљање финансијама
Активност 12.1 - Писање плана буџета | bar: 2 to 3
Активност 12.2 - Писање плана прихода | bar: 3
Активност 12.3 - Писање плана расхода | bar: 3
Активност 12.4 - Писање извештаја о финансијама
Резултати и прекретнице |  | Месеци | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
рез 1.1 - SWOT анализа | bar: 1
рез 1.2 - Пословни модел | bar: 1
рез 1.3 - Финансијски план и буџет | bar: 2
рез 1.4 - Пројектни план и студије случајева | bar: 1
рез 1.5 - бизнис модел canvas | bar: 1
пр 1.1 - Одабран пројекат | bar: 1
пр 1.2 - Завршен план пројекта | bar: 2
рез 2.1 - План начина рада у тиму | bar: 2
рез 2.2 - Извештај са састанка | bar: 3
пр 2.1 - састављен правилник о пословању | bar: 3
рез 3.1 - Извештај са почетног састанка | bar: 2
рез 3.2 - Извештај са месечног састанка
рез 3.3 - Приручник пројекта | bar: 4
рез 3.4 - Уговор о раду | bar: 2
рез 3.5 - Финални извештај | bar: 24
рез 3.6 - Графички приказ распореда - модел мреже активности | bar: 2
пр 3.1 - Потписани уговори | bar: 3
пр 3.2 - Коначно одобрење | bar: 24
пр 3.3 - Пуштање веб странице у рад | bar: 24
рез 4.1 - Спецификација решења | bar: 4
пр 4.1 - Завршена спецификација | bar: 4
рез 5.1 - План управљања ризицима | bar: 2
рез 5.2 - план одговора на ризик | bar: 3
рез 5.3 - Извештај праћења ризика | bar: 4 to 24
пр 5.1 - Звршена анализа ризика | bar: 3
рез 6.1 - План осигурања квалитета | bar: 3
рез 6.2 - Периодични извештај о квалитету и евалуацији | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21
рез 6.3 - Коначни извештај о квалитету и евалуацији | bar: 24
пр 6.1 - Завршена анализа квалитета | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21
рез 7.1 - План креирања дијаграма и базе података | bar: 3
рез 7.2 - Дијаграми случајева употребе | bar: 5
рез 7.3 - Дијаграми класа | bar: 5
рез 7.4 - Дијаграми секвенце | bar: 5
рез 7.5 - ССУ документи | bar: 4
рез 7.6 - Модел базе података | bar: 6
рез 7.7 - Спецификација базе података | bar: 6
пр 7.1 - Завршено моделовање система | bar: 6
рез 8.1 - План дизајнирања | bar: 6
рез 8.2 - Прототип | bar: 7
рез 8.3 - Дизајн апликације | bar: 10
пр 8.1 - Завршен прототип | bar: 7
пр 8.2 - Завршен дизајн апликације | bar: 10
рез 9.1 - План имплементације | bar: 10
рез 9.2 - Списак алата и упутства за имплементацију | bar: 10
рез 9.3 - Имплементација апликације | bar: 20
пр 9.1 - Имплементација основних функционалности | bar: 15
пр 9.2 - Имплементација сложених функционалности | bar: 20
рез 10.1 - План тестирања | bar: 12
рез 10.2 - Имплементација тестова | bar: 13 to 23
рез 10.3 - Извештај са тестирања | bar: 13 to 23
рез 10.4 -Смернице за тестирање | bar: 13
пр 10.1 - Завршено АБ тестирање | bar: 24
пр 10.2 - Завршено тестирање | bar: 21
пр 10.3 - Отклањање недостатака | bar: 24
пр 10.4 - Завршена интеграција | bar: 23
рез 11.1 - План промоције | bar: 20
рез 11.2 - План одржавања конференција | bar: 23
рез 11.3 - Кориснички водич | bar: 23
рез 11.4 - Извештај о активности | bar: 24
рез 11.5 - Извештај о истраживању тржишта | bar: 20
пр 11.1 -Завршено представљање корисницима | bar: 24
рез 12.1 - План буџета | bar: 3
рез 12.2 - План прихода | bar: 3
рез 12.3 - План расхода | bar: 3
рез 12.4 - Извештај о финансијама
пр 12.1 - Састављен план буџета | bar: 3
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Управљање софтверским пројектима – 2021/2022
Гантограм